SOLO CMV

Plano de Migração — Da Planilha ao Sistema Web

Controle de Estoque, Compras e CMV — Unidades Josefina e Casa Josefina

| Unidade Josefina | Unidade Casa Josefina |
| --- | --- |

Documento preparado para: Jefferson (Arquiteto do projeto)

Base de referência: arquitetura do sistema Solo Rotinas

Data: 06 de agosto de 2026 — Versão 1.1 (Plano Inicial, ajuste de hospedagem)

# 1. Sumário Executivo

Este documento apresenta o plano inicial de migração do sistema atual de controle de estoque, compras e CMV (Custo de Mercadoria Vendida) — hoje operado em duas planilhas Excel com macros VBA (unidades Josefina e Casa Josefina) — para uma plataforma web própria, profissional e comercializável.

A proposta usa como referência arquitetural o projeto Solo Rotinas (FastAPI + banco relacional + autenticação + frontend web), já validado tecnicamente pelo Arquiteto, adaptando seus padrões de backend, autenticação e organização de código para o domínio de gestão de estoque e CMV.

O plano cobre quatro frentes: (1) diagnóstico do sistema atual nas planilhas, incluindo o mapeamento de todas as macros e fórmulas de negócio; (2) arquitetura proposta para o novo sistema, já pensada para múltiplas unidades e múltiplos clientes (modelo comercializável); (3) plano de migração dos dados históricos; e (4) cronograma faseado até o lançamento comercial.

Este é o plano inicial — ponto de partida para validação com o Arquiteto antes do detalhamento técnico (modelagem de banco, contratos de API e wireframes de tela).

# 2. Contexto e Objetivo

Hoje o controle de CMV é feito em dois arquivos Excel (.xlsm) quase idênticos — um por unidade — com automações em VBA. Cada planilha concentra cadastro de produtos, lançamento de compras, contagens de estoque, cálculo de CMV semanal/mensal e relatórios gerenciais. O modelo funciona, mas tem limites estruturais para virar um produto comercial:

- Uso individual — um arquivo por computador/usuário, sem acesso simultâneo nem controle de quem alterou o quê.

- Duplicação de estrutura — cada nova unidade exige copiar o arquivo inteiro e manter as fórmulas manualmente sincronizadas.

- Sem histórico auditável — alterações e exclusões não deixam rastro além do que a aba "Registros" guarda manualmente.

- Dependência do Excel/VBA — macros só funcionam no Windows com macros habilitadas; não há versão mobile, nem acesso remoto seguro.

- Sem modelo comercial — não há como vender/licenciar o sistema para outros clientes sem entregar o arquivo fonte.

Objetivo do projeto: recriar 100% das funções hoje existentes nas planilhas como um sistema web multiusuário, multiunidade e — pensando na comercialização — multicliente, mantendo a lógica de cálculo de CMV validada nos anos de uso das planilhas, com backend e frontend próprios.

# 3. Diagnóstico do Sistema Atual (Planilhas)

## 3.1 Visão geral

Foram analisados os dois arquivos fornecidos na pasta do projeto:

- INVENTÁRIO E CMV JUNHO - JOSEFINA.xlsm

- INVENTÁRIO E CMV JUNHO - CASA JOSEFINA.xlsm

Ambos têm estrutura idêntica — 12 abas cada, mesmas fórmulas e as mesmas 11 macros VBA — representando duas unidades operacionais do mesmo negócio. Essa duplicação 1:1 confirma que o novo sistema deve tratar "unidade" como uma dimensão de dados (não como arquivos separados).

## 3.2 Estrutura de dados identificada, por aba

| Aba | Função na planilha atual | Vira no sistema web |
| --- | --- | --- |
| Painel | Painel de controle: busca de produto, formulário de compra/contagem, atalhos para as macros | Tela "Painel Operacional" com formulários de lançamento |
| indice | Listas mestras de Famílias (categorias) e Fornecedores | Entidades Categoria e Fornecedor (cadastro) |
| SEM01 a SEM06 | Uma tabela por semana do mês: estoque inicial, compras, estoque final e CMV real por produto | Tabela de fato "Movimento Semanal" (produto × unidade × semana) |
| RESUMO | Consolidação mensal: CMV geral, CMV comida/bebida, meta, despesas extras (limpeza, embalagens, marketing etc.) | Relatório mensal calculado dinamicamente (view/endpoint), não uma tabela fixa |
| Relatório | Comparativo semana atual × semana anterior × meta, com checklist de ações para reduzir CMV | Tela de relatório semanal + checklist configurável |
| UCustoInfo | Último custo pago por produto, com data e nº do documento fiscal | Entidade Histórico de Custo (log por produto) |
| Registros | Livro-razão de todas as movimentações (compra/contagem), com produto, qtd, custo, fornecedor, nº doc | Entidade Movimento — fonte de verdade transacional (ledger) |

## 3.3 Funções automatizadas (macros VBA) mapeadas

Foram identificadas 11 macros ativas nos módulos VBA, todas replicáveis como endpoints/telas do novo sistema:

| Macro atual | O que faz | Equivalente no sistema web |
| --- | --- | --- |
| FiltrarEAtualizarTabela | Lança uma compra ou contagem na semana ativa, localizando o produto e gravando qtd/custo | Endpoint "Registrar Movimento" (compra/contagem) |
| CadastrarNovoItem | Cria um novo produto, associado a uma Família e unidade de medida | Endpoint "Cadastrar Produto" |
| RenomearItem | Renomeia um produto em todas as abas/semanas sem perder histórico | Endpoint "Editar Produto" (histórico preservado por FK) |
| ApagarRegistro | Remove um lançamento e recalcula totais | Endpoint "Excluir Movimento" com log de auditoria |
| AbrirInventario | Inicia uma contagem física: gera nº de documento sequencial e lista os produtos com o último custo conhecido | Endpoint "Abrir Sessão de Inventário" |
| FecharInventario | Encerra a contagem, consolida os valores apurados como "Contagem Final" da semana | Endpoint "Fechar Sessão de Inventário" |
| AtualizarInventario | Atualiza os valores de contagem inicial/final do produto na semana ativa | Parte do fluxo de Sessão de Inventário |
| ReplicarIndicesSEM01 | Sincroniza a lista de produtos da semana-mestre para as demais semanas do mês | Desnecessário — produto é cadastro único, não replicado por semana |
| ClassificarProdutosDentroDeGrupos | Reordena os produtos por Família dentro de cada aba | Ordenação/filtro nativo da listagem (sem necessidade de macro) |
| SalvarPlanilhaComRegistro | Salva o arquivo e carimba usuário/data do último salvamento | Nativo: toda gravação já fica no banco com usuário/timestamp |
| PreencherZeros / ColarSemFormatacaoC4 | Utilitários para evitar erro de fórmula por célula vazia ou colagem com formatação | Desnecessário — validação de formulário substitui |

## 3.4 Regras de negócio a preservar no motor de CMV

O cálculo de CMV identificado nas fórmulas segue a lógica clássica de estoque:

- CMV Real = Estoque Inicial + Compras − Estoque Final (por produto e por semana), agregado no mês.

- CMV % = CMV Real ÷ Faturamento do período.

- Desdobramento entre "Comida" e "Bebida", com faturamento e CMV segmentados por família de produto.

- Ajustes que saem do CMV bruto: consumo interno, material de limpeza, embalagens/descartáveis, testes/marketing e outras despesas (retirada, papelaria, manutenção, gratificação, investimento, frete, fardamento, farmácia, veículo).

- Comparação contra meta de CMV definida manualmente e "lacuna" (distância entre o real e a meta), semana a semana.

Essas regras devem ser validadas linha a linha com o Arquiteto antes da implementação do motor de cálculo — são a parte mais sensível da migração, pois qualquer divergência afeta diretamente a confiança no CMV apurado.

# 4. Arquitetura de Referência — Solo Rotinas

O projeto Solo Rotinas (pasta "01 - SOLO ROTINAS\webapp") já implementa, em produção, o padrão técnico que este projeto deve seguir:

| Camada | Tecnologia usada no Solo Rotinas |
| --- | --- |
| Backend | Python 3.13 + FastAPI, organizado em routers por domínio (um arquivo por módulo de negócio) |
| Banco de dados | SQLAlchemy ORM — SQLite em desenvolvimento, PostgreSQL em produção |
| Autenticação | JWT (python-jose) + hash de senha (passlib/bcrypt) + login social (OAuth) |
| Tarefas agendadas | APScheduler (jobs recorrentes, ex.: fechamentos automáticos) |
| Arquivos/imagens | Cloudinary (upload de avatares/imagens) + armazenamento local para uploads simples |
| Frontend | HTML/CSS/JS "vanilla" (sem framework pesado), organizado por página em frontend/js/pages |
| Deploy | Servidor próprio do Arquiteto (Comodo), variáveis de ambiente para CORS e segredos |

Reaproveitar essa base reduz risco técnico (stack já testada em produção) e acelera o desenvolvimento, já que padrões de autenticação, estrutura de routers e processo de deploy não precisam ser reinventados. O Solo Rotinas e o Solo Finances já rodam hoje no servidor próprio do Arquiteto (Comodo) — o Solo CMV nasce direto nesse mesmo servidor, seguindo o padrão já validado (ver seção 5.6).

# 5. Arquitetura Proposta — Solo CMV

## 5.1 Princípios de design

- Multiunidade nativa — "unidade" (Josefina, Casa Josefina, e futuras) é um campo de dado, não um arquivo separado; todo cadastro e movimento pertence a uma unidade.

- Pronto para comercialização (multicliente) — a mesma estrutura de "unidade" é generalizada para "cliente/empresa", permitindo vender o sistema para outros negócios sem duplicar código.

- Motor de CMV auditável — todo cálculo é reproduzível a partir do ledger de movimentos (aba "Registros"), nunca depende de célula editada manualmente.

- Perfis de acesso — Administrador, Gerente e Operador, cada um com permissões diferentes (ex.: operador lança compra/contagem, gerente aprova e vê relatórios, admin cadastra unidades e usuários).

- Extensível a automações futuras — estrutura pronta para receber importação de nota fiscal eletrônica (XML/certificado digital), citada como evolução no documento de requisitos.

## 5.2 Modelo de dados (entidades principais)

| Entidade | Descrição | Origem na planilha |
| --- | --- | --- |
| Cliente/Empresa | Conta comercial que assina o sistema (multicliente) | Novo — necessário para comercializar |
| Unidade | Loja/filial (ex.: Josefina, Casa Josefina) | Um arquivo .xlsm por unidade |
| Usuário | Login com perfil (Admin/Gerente/Operador) | Novo — planilha não tinha controle de acesso |
| Categoria/Família | Grupo do produto (Mercearia, Hortifruti, Carnes, Cervejas, etc.) | Aba indice |
| Fornecedor | Cadastro de fornecedores | Aba indice |
| Produto | Item de estoque: nome, unidade de medida, família, código | Cadastro via macro CadastrarNovoItem |
| Movimento | Lançamento de compra ou contagem (qtd, custo, fornecedor, nº doc, data) | Aba Registros + macro FiltrarEAtualizarTabela |
| Sessão de Inventário | Abertura/fechamento de contagem física, com nº de documento | Macros AbrirInventario / FecharInventario |
| Histórico de Custo | Último custo pago por produto, com data e documento | Aba UCustoInfo |
| Despesa Extra | Consumo interno, limpeza, embalagens, marketing, outras despesas do período | Aba RESUMO (colunas de ajuste) |
| Meta de CMV | Meta percentual definida por unidade/período | Célula de meta na aba RESUMO |

## 5.3 Backend — módulos propostos (routers FastAPI)

- auth — login, perfis de acesso, recuperação de senha

- clientes / unidades — cadastro de empresas e unidades (multicliente)

- produtos, categorias, fornecedores — cadastros mestres

- movimentos — lançamento de compras e contagens (equivalente à macro FiltrarEAtualizarTabela)

- inventario — abertura/fechamento de sessão de contagem física

- cmv — motor de cálculo semanal/mensal, metas e lacunas

- relatorios — resumo mensal, relatório semanal comparativo, exportação PDF/Excel

- dashboard — indicadores gerenciais em tempo real

- nfe (fase futura) — importação automática via XML/certificado digital

## 5.4 Frontend — telas propostas

| Tela | Equivalente na planilha |
| --- | --- |
| Login / seleção de unidade | Não existia |
| Painel operacional (lançar compra/contagem, buscar produto) | Aba Painel |
| Cadastro de produtos, famílias e fornecedores | Aba indice + macro CadastrarNovoItem |
| Sessão de inventário (abrir/lançar contagem/fechar) | Macros AbrirInventario/FecharInventario |
| Dashboard gerencial (CMV atual, meta, lacuna, tendência) | Aba RESUMO |
| Relatório semanal com checklist de ações | Aba Relatório |
| Histórico de custos por produto | Aba UCustoInfo |
| Administração (usuários, unidades, permissões) | Não existia |

## 5.5 Segurança e acesso

Autenticação via JWT nos moldes do Solo Rotinas, com senha em hash (bcrypt) e três perfis de acesso: Administrador (gerencia unidades, usuários e configurações), Gerente (lança e aprova, acessa todos os relatórios da(s) unidade(s) sob sua responsabilidade) e Operador (lança compras/contagens no dia a dia, sem acesso a relatórios financeiros consolidados). Em ambiente comercial (multicliente), cada Cliente/Empresa enxerga apenas seus próprios dados — isolamento lógico por chave estrangeira e checagem de permissão em cada endpoint.

## 5.6 Estratégia de hospedagem e deploy

O Solo CMV segue o mesmo caminho já adotado pelo Solo Rotinas e pelo Solo Finances, ambos hospedados hoje no servidor próprio do Arquiteto, contratado na Comodo. O backend é um serviço FastAPI padrão, publicado via Uvicorn/Gunicorn atrás de um proxy Nginx, com banco PostgreSQL e HTTPS via certificado Let's Encrypt.

Como o projeto será comercializado, a hospedagem precisa ser portátil desde o início — o plano de cada estabelecimento cliente pode incluir a opção de migrar para um servidor próprio contratado por ele. Para viabilizar essa troca sem retrabalho:

- Empacotamento padronizado — aplicação containerizada (Docker) ou instalável por script, sem recursos específicos de um provedor; tudo que hoje é "Comodo" pode virar "servidor do cliente" trocando apenas variáveis de ambiente.

- Configuração via variáveis de ambiente — string de conexão do banco, domínio, CORS e segredos ficam fora do código, no padrão já usado pelo Solo Rotinas.

- Banco de dados desacoplado — PostgreSQL roda em processo próprio, com rotina de backup e dump/restore documentada, permitindo mover os dados para outro servidor sem perda.

- Domínio e DNS flexíveis — o domínio comercial aponta para o servidor ativo; a troca de servidor é uma mudança de DNS, não uma reescrita de sistema.

Na prática: o projeto nasce e roda em produção na Comodo durante as fases iniciais e o piloto comercial; quando um estabelecimento cliente contratar sua própria infraestrutura, a migração segue um runbook documentado (backup, provisionamento do novo servidor, restauração do banco, ajuste de DNS) — sem impacto no código da aplicação.

# 6. Plano de Migração de Dados (ETL)

Os dados históricos das duas planilhas serão migrados por script (Python + openpyxl), não digitados manualmente, para preservar o histórico já existente:

- Extrair cadastros mestres: Famílias e Fornecedores (aba indice) e Produtos (deduzidos das abas semanais).

- Extrair o livro-razão completo da aba Registros como Movimentos históricos, unidade por unidade.

- Extrair o histórico de custos da aba UCustoInfo.

- Recalcular CMV semanal/mensal no novo motor e comparar contra os valores das abas RESUMO/Relatório para validar 100% de aderência antes de considerar a migração concluída.

- Higienizar nomes de produtos duplicados/divergentes entre as duas planilhas antes de consolidar no cadastro único.

# 7. Fases e Cronograma Estimado

Cronograma preliminar, sujeito a ajuste após a validação das regras de negócio na Fase 0:

| Fase | Entrega | Duração estimada |
| --- | --- | --- |
| 0. Descoberta e validação | Regras de CMV confirmadas com o Arquiteto; este plano aprovado | 3–5 dias |
| 1. Fundação técnica | Repositório, FastAPI + banco, autenticação, deploy inicial no servidor Comodo do Arquiteto | 1 semana |
| 2. Cadastros base | Unidades, fornecedores, famílias, produtos + import inicial dos cadastros | 1–2 semanas |
| 3. Motor de movimentações | Lançamento de compras/contagens, ledger, histórico de custo | 2–3 semanas |
| 4. Motor de inventário e CMV | Sessões de inventário, cálculo de CMV, metas, despesas extras | 2 semanas |
| 5. Relatórios e dashboard | Resumo mensal, relatório semanal, exportações | 1–2 semanas |
| 6. Frontend completo | Todas as telas (roda em paralelo às fases 3–5) | 3–4 semanas |
| 7. Migração de dados históricos | ETL das duas planilhas + validação cruzada de CMV | 1 semana |
| 8. QA e homologação | Testes com dados reais, uso em paralelo com a planilha | 1–2 semanas |
| 9. Deploy comercial | Domínio próprio apontado para o servidor Comodo, onboarding, documentação, treinamento e runbook de migração de servidor | 1 semana |
| 10. Importação de NF-e (V2) | Integração com certificado digital / XML da SEFAZ | 2–3 semanas (pós-lançamento) |

Estimativa total até o lançamento comercial (fases 0–9): aproximadamente 13 a 18 semanas. A importação de NF-e (fase 10) fica como evolução pós-lançamento, sem bloquear a entrega principal.

# 8. Critérios de Aceite ("100% Utilizável")

- Todas as 11 funções hoje feitas por macro têm equivalente funcional no sistema web, sem depender de Excel.

- O CMV calculado pelo novo motor bate exatamente com os valores das planilhas atuais, para o mesmo período, nas duas unidades.

- Sistema suporta múltiplas unidades e múltiplos usuários simultâneos, com login e perfis de acesso.

- Acesso via navegador, sem instalação, funcional em desktop e tablet (uso em estoque/cozinha).

- Estrutura pronta para cadastrar um novo cliente/unidade sem alteração de código (requisito comercial).

- Deploy em produção estável, com backup de banco de dados configurado.

# 9. Riscos e Mitigações

| Risco | Mitigação |
| --- | --- |
| Fórmulas de CMV mal documentadas ou com exceções não mapeadas | Validar cada fórmula com o Arquiteto na Fase 0, antes de codar o motor de cálculo |
| Dados históricos inconsistentes (células manuais, fórmulas quebradas) | Script de auditoria automática antes da migração; relatório de divergências para revisão manual |
| Nomes de produtos divergentes entre as duas planilhas | Normalização e de-duplicação no cadastro único de produtos, com de-para revisado pelo Arquiteto |
| Dependência de certificado digital para NF-e | Tratada como fase 2 (V2), não bloqueia o lançamento comercial |
| Resistência da equipe operacional ao novo sistema | Manter fluxo de telas próximo ao Painel atual; treinamento e período de uso em paralelo com a planilha |
| Escopo crescer durante o desenvolvimento ("scope creep") | Este documento como escopo de referência da Fase 0; novas funções entram como V2 |
| Troca futura do servidor Comodo pelo servidor que o estabelecimento contratar gerar retrabalho | Aplicação empacotada de forma portátil (Docker + variáveis de ambiente) e runbook de migração documentado desde a Fase 9 (ver seção 5.6) |

# 10. Próximos Passos Imediatos

- Validar este plano inicial com o Arquiteto — confirmar entidades, fases e prioridades.

- Sessão de validação das regras de CMV, fórmula a fórmula, com foco na aba RESUMO.

- Definir nome comercial, domínio e modelo de precificação/planos do produto.

- Iniciar Fase 1 (fundação técnica) reaproveitando a estrutura do repositório Solo Rotinas.

Documento gerado a partir da análise das planilhas INVENTÁRIO E CMV JUNHO (Josefina e Casa Josefina), do arquivo PROJETO CMV JOSEFINA.docx e da arquitetura do projeto Solo Rotinas.